## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT | 2025-08-23 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
SE LO TENGO APP | [6 empty] | SLTA
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Identificación de la necesidad y problema |  | 1.1 |  | Business Partner | Análisis inicial para reconocer la problemática de la comunidad estudiantil y justificar la necesidad del proyecto. | - | 1.2 | 2 días | 2 días | 1.2(FS)
Project Manager
Benchmarking de soluciones |  | 1.2 |  | Delivery Manager | Investigación comparativa de aplicaciones similares en el mercado para identificar buenas prácticas y diferenciales. | 1.1 | 1.3 | 1 día | 2 días | 1.1(FS) → 1.2; 1.3(FS)
Business Partner
Definición de objetivos estratégicos preliminares |  | 1.3 |  | Project Manager | Establecimiento de los objetivos generales del proyecto en concordancia con las necesidades institucionales. | 1.2 | 2.1, 2.2 | 0 días | 1 día | 1.2(FS) → 1.3; 1.3(FS) → 2.1,2.2
Delivery Manager
Definición de costos directos |  | 2.1 |  | Project Manager | Identificación de gastos inmediatos atribuibles al proyecto: desarrollo, licencias, infraestructura, etc. | 1.3 | 2.3 | 1 día | 2 días | 1.3(FS) → 2.1; 2.1(FS) → 2.3
Finanzas
Definición de costos indirectos |  | 2.2 |  | Project Manager | Estimación de gastos de soporte, capacitación, marketing, operación y administración. | 1.3 | 2.3 | 1 día | 2 días | 1.3(FS) → 2.2; 2.2(FS) → 2.3
Finanzas
Clasificación OPEX / CAPEX |  | 2.3 |  | Finanzas | Separación de los costos entre inversión inicial (CAPEX) y operación continua (OPEX). | 2.1, 2.2 | 3.1 | 0 días | 1 día | 2.1(FS),2.2(FS) → 2.3; 2.3(FS) → 3.1
Delivery Manager
Project Manager
Supuestos financieros preliminares |  | 2.4 |  | Business Partner | Documentación de condiciones económicas esperadas: uso de nube, financiación, proyecciones de crecimiento. | 2.3 | 3.1 | 1 día | 3 días | 2.3(FS) → 2.4; 2.4(FS) → 3.1
Project Manager
Entrevistas con stakeholders |  | 3.1 |  | Business Partner | Reuniones con estudiantes, docentes y administrativos para recopilar necesidades y expectativas. | 2.3, 2.4 | 3.2 | 1 día | 2 días | 2.3(FS),2.4(FS) → 3.1; 3.1(FS) → 3.2
Project Manager
Business Analyst
Redacción de requisitos (F/NF) |  | 3.2 |  | Business Partner | Elaboración del documento formal de requisitos funcionales y no funcionales. | 3.1 | 3.3 | 0 días | 1 día | 3.1(FS) → 3.2; 3.2(FS) → 3.3
Project Manager
Priorización de HU |  | 3.3 |  | Project Manager | Ordenamiento de historias de usuario según valor, esfuerzo y criticidad para el negocio. | 3.2 | 4.1, 4.2 | 0 días | 2 días | 3.2(FS) → 3.3; 3.3(FS) → 4.1,4.2
Delivery Manager
Stackeholders
Arquitectura técnica |  | 4.1 |  | Delivery Manager | Definición de la arquitectura orientada a servicios, infraestructura en Azure y componentes principales. | 3.3 | 4.3, 4.4 | 0 días | 1 día | 3.3(FS) → 4.1; 4.1(FS) → 4.3,4.4
Solutions Architect
Prototipado UI/UX |  | 4.2 |  | UX/UI Designer | Creación de wireframes y mockups de las interfaces principales de la aplicación. | 3.3 | 4.3 | 1 día | 2 días | 3.3(FS) → 4.2; 4.2(SS) → 4.3
Project Manager
Casos de uso y flujos |  | 4.3 |  | Project Manager | Documentación de diagramas de casos de uso y flujos de interacción de los usuarios con el sistema. | 4.1 - 4.2 | 5.1 | 0 días | 1 día | 4.1(FS),4.2(SS) → 4.3; 4.3(FS) → 5.1
Business Analyst
Seguridad y escalabilidad |  | 4.4 |  | Solution Architect | Definición de controles de seguridad, gestión de identidades y plan de escalabilidad en la nube. | 4.1 | 5.1 | 0 días | 1 día | 4.1(FS) → 4.4; 4.4(FS) → 5.1
Delivery Manager
Construcción de módulos funcionales |  | 5.1 |  | Developers (Backend, Frontend) | Desarrollo de los módulos núcleo: autenticación, publicaciones, solicitudes y calificaciones. | 4.3 - 4.4 | 5.2 - 5.3 - 5.4 | 0 días | 0 días | 4.3(FS),4.4(FS) → 5.1; 5.1(FS/SS) → 5.2,5.3,5.4
PM
Integración servicios externos |  | 5.2 |  | Developers | Conexión con pasarela de pagos, servicios de geolocalización y notificaciones push. | 5.1 | 5.3 | 0 días | 0 días | 5.1(FS) → 5.2; 5.2(FS) → 5.3
Solution Architect
Configuración entornos Azure (DEV/QA/PROD) |  | 5.3 |  | Delivery Manager | Preparación de entornos de desarrollo, pruebas y producción en Azure. | 5.1 - 5.2 | 6.1 | 1 día | 2 días | 5.1(SS),5.2(FS) → 5.3; 5.3(FS) → 6.1
DevOps Engineer
Pruebas unitarias por componente |  | 5.4 |  | QA Engineer | Verificación individual de cada módulo implementado para asegurar su correcto funcionamiento. | 5.1 | 6.1 | 0 días | 1 día | 5.1(SS) → 5.4; 5.4(FS) → 6.1
Developers
Pruebas de integración y regresión |  | 6.1 |  | QA Engineer | Validación de la interacción entre los distintos módulos y detección de errores en cambios de versión. | 5.3, 5.4 | 6.2 | 0 días | 0 días | 6.3(FS) → 7.1; 7.1(FS) → 7.2,7.3
Developer
Pruebas de seguridad (pentesting) |  | 6.2 |  | QA | Evaluación de vulnerabilidades mediante pruebas de penetración y cumplimiento de normativas de seguridad. | 6.1 | 6.3 | 0 días | 1 día | 6.1(FS) → 6.2; 6.2(FS) → 6.3
Delivery Manager
Security Specialist
UAT (aceptación usuarios) |  | 6.3 |  | Business Partner, | Validación de la solución por usuarios clave, asegurando cumplimiento de requisitos y usabilidad. | 6.2 | 7.1 | 0 días | 0 días | 6.2(FS) → 6.3; 6.3(FS) → 7.1
PM
Stakeholders
Go-Live en producción |  | 7.1 |  | Delivery Manager | Despliegue oficial de la aplicación en el entorno productivo y habilitación para la comunidad universitaria. | 6.3 | 7.2, 7.3 | 0 días | 0 días | 6.3(FS) → 7.1; 7.1(FS) → 7.2,7.3
DevOps
Monitoreo inicial |  | 7.2 |  | Delivery Manager | Seguimiento del rendimiento, estabilidad y disponibilidad de la aplicación tras el despliegue. | 7.1 | 8.1 | 0 días | 1 día | 7.1(FS) → 7.2; 7.2(FS) → 8.1
Infra Engineer
Capacitación y manuales |  | 7.3 |  | Project Manager | Entrenamiento a usuarios clave y entrega de manuales de usuario y documentación técnica. | 7.1 | 8.1, 8.2, 8.3 | 1 días | 2 días | 7.1(FS) → 7.3; 7.3(FS/SS) → 8.1,8.2,8.3
Business Partner
QA
Acta de cierre |  | 8.1 |  | Project Manager | Formalización del cierre del proyecto con firma de entregables y aceptación del cliente. | 7.2, 7.3 | - | 0 días | 0 días | 7.2(FS),7.3(FS) → 8.1
Delivery Manager
Lecciones aprendidas |  | 8.2 |  | PM | Registro de aprendizajes, errores y buenas prácticas para futuros proyectos. | 7.3 | - | 1 días | 2 días | 7.3(SS) → 8.2
Delivery Manager
Business Partner
Plan de soporte post-garantía |  | 8.3 |  | Delivery Manager | Definición de las acciones de soporte correctivo, evolutivo y mantenimiento tras la entrega. | 7.3 | - | 1 días | 3 días | 7.3(SS) → 8.3
Support Engineer

## Matriz RACI
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  |  | DT | DT | 2025-08-23 | Version Original
Matriz RACI
NOMBRE DEL PROYECTO | [7 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
SE LO TENGO APP | [7 empty] | SLTA
Actividades | PM | DM | DEV | UX | QA | BP | STK | FIN
Identificación de la necesidad y problema | A | C | - | - | - | R | C | -
Benchmarking de soluciones | C | R | - | - | - | A | C | -
Definición de objetivos estratégicos preliminares | A | C | - | - | - | R | C | -
Definición de costos directos | A | C | - | - | - | - | - | R
Definición de costos indirectos | A | C | - | - | - | - | - | R
Clasificación OPEX / CAPEX | C | R | - | - | - | - | - | A
Supuestos financieros preliminares | A | C | - | - | - | R | C | -
Entrevistas con stakeholders | R | - | - | - | - | C | A | -
Redacción de requisitos (F/NF) | R | C | - | - | - | A | C | -
Priorización de HU | R | A | C | - | - | C | I | -
Arquitectura técnica | C | A/R | C | - | - | I | I | -
Prototipado UI/UX | C | - | - | A/R | - | C | I | -
Casos de uso y flujos | R | C | - | - | - | C | I | -
Seguridad y escalabilidad | C | A/R | - | - | - | I | I | -
Construcción de módulos funcionales | C | R | A/R | - | - | I | I | -
Integración servicios externos | C | A/R | R | - | - | I | I | -
Configuración entornos Azure (DEV/QA/PROD) | I | A/R | C | - | - | I | I | -
Pruebas unitarias por componente | I | C | R | - | A/R | I | I | -
Pruebas de integración y regresión | I | C | C | - | A/R | I | I | -
Pruebas de seguridad (pentesting) | I | C | - | - | A/R | I | I | -
UAT (aceptación usuarios) | C | I | - | - | R | C | A | -
Go-Live en producción | I | A/R | C | - | C | I | I | -
Monitoreo inicial | I | A/R | - | - | C | I | I | -
Capacitación y manuales | A | I | - | C | C | C | R | -
Acta de cierre | A/R | C | - | - | - | C | I | -
Lecciones aprendidas | A | C | C | C | C | R | I | -
Plan de soporte post-garantía | C | A/R | C | - | C | I | I | -

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA