## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Se lo tengo App |  | 2025-08-04 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Anyi Becerra Martinez |  | 2025-11-22 |  |  | 100
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 20 |  | Not Started
1.1 | Identificación de la necesidad y problema | Complete |  | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2 |  | In Progress
1.2 | Benchmarking de soluciones | Complete |  | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 3 |  | Complete
1.3 | Definición de objetivos estratégicos preliminares | Complete |  | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2 |  | On Hold
1.4 | Definición de costos directos | Not Started |  | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 3
1.5 | Definición de costos indirectos | Not Started |  | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2
1.6 | Clasificación OPEX / CAPEX | Not Started |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2
1.7 | Supuestos financieros preliminares | Not Started |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2
1.8 | Entrevistas con stakeholders | Not Started |  | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 4
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 23
2.1 | Redacción de requisitos (F/NF) | Not Started |  | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 4
2.2 | Priorización de HU | Not Started |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 3
2.3 | Arquitectura técnica | Not Started |  | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 4
2.4 | Prototipado UI/UX | Not Started |  | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 5
2.5 | Casos de uso y flujos | Not Started |  | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 4
2.6 | Seguridad y escalabilidad | Not Started |  | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 3
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-03 | 44
3.1 | Construcción de módulos funcionales | Not Started |  | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 15
3.2 | Integración servicios externos | Not Started |  | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 5
3.3 | Configuración entornos Azure (DEV/QA/PROD) | Not Started |  | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 5
3.4 | Pruebas unitarias por componente | Not Started |  | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 4
3.5 | Pruebas de integración y regresión | Not Started |  | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 6
3.6 | Pruebas de seguridad (pentesting) | Not Started |  | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 3
3.7 | UAT (aceptación usuarios) | Not Started |  | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 4
3.8 | Go-Live en producción | Not Started |  | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 13
4.1 | Monitoreo inicial | Not Started |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2
4.2 | Capacitación y manuales | Not Started |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4
4.3 | Acta de cierre | Not Started |  | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2
4.4 | Lecciones aprendidas | Not Started |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2
4.5 | Plan de soporte post-garantía | Not Started |  | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 3
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]+1
Fecha fin = WORKDAY([Fecha inicio],[en dias])

## Blank - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
1
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  |  |  | 1 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Haz doble clic en el eje horizontal (de valores) para configurar los límites mínimo y máximo en las opciones del eje.
Elimina cualquier fila sin datos en tu tabla.