## Sheet1
ID | Tarea / Actividad | Roles Involucrados | Descripcion | Predecesoras | Sucesoras | Relación de Precedencia | Adelanto posible | Retraso posible | Duración estimada
1.1 | Identificación de la necesidad y problema | Business Partner, Project Manager | Análisis inicial para reconocer la problemática de la comunidad estudiantil y justificar la necesidad del proyecto. | - | 1.2 | 1.2(FS) | 2 días | 2 días | 2 días
1.2 | Benchmarking de soluciones | Delivery Manager, Business Partner | Investigación comparativa de aplicaciones similares en el mercado para identificar buenas prácticas y diferenciales. | 1.1 | 1.3 | 1.1(FS) → 1.2; 1.3(FS) | 1 día | 2 días | 3 días
1.3 | Definición de objetivos estratégicos preliminares | Project Manager, Delivery Manager | Establecimiento de los objetivos generales del proyecto en concordancia con las necesidades institucionales. | 1.2 | 2.1, 2.2 | 1.2(FS) → 1.3; 1.3(FS) → 2.1,2.2 | 0 días | 1 día | 2 días
2.1 | Definición de costos directos | Project Manager, Finanzas | Identificación de gastos inmediatos atribuibles al proyecto: desarrollo, licencias, infraestructura, etc. | 1.3 | 2.3 | 1.3(FS) → 2.1; 2.1(FS) → 2.3 | 1 día | 2 días | 3 días
2.2 | Definición de costos indirectos | Project Manager, Finanzas | Estimación de gastos de soporte, capacitación, marketing, operación y administración. | 1.3 | 2.3 | 1.3(FS) → 2.2; 2.2(FS) → 2.3 | 1 día | 2 días | 2 días
2.3 | Clasificación OPEX / CAPEX | Finanzas, Delivery Manager, PM | Separación de los costos entre inversión inicial (CAPEX) y operación continua (OPEX). | 2.1, 2.2 | 3.1 | 2.1(FS),2.2(FS) → 2.3; 2.3(FS) → 3.1 | 0 días | 1 día | 2 días
2.4 | Supuestos financieros preliminares | Business Partner, PM | Documentación de condiciones económicas esperadas: uso de nube, financiación, proyecciones de crecimiento. | 2.3 | 3.1 | 2.3(FS) → 2.4; 2.4(FS) → 3.1 | 1 día | 3 días | 2 días
3.1 | Entrevistas con stakeholders | Business Analyst, PM, Business Partner | Reuniones con estudiantes, docentes y administrativos para recopilar necesidades y expectativas. | 2.3, 2.4 | 3.2 | 2.3(FS),2.4(FS) → 3.1; 3.1(FS) → 3.2 | 1 día | 2 días | 4 días
3.2 | Redacción de requisitos (F/NF) | Project Manager, Business Analyst | Elaboración del documento formal de requisitos funcionales y no funcionales. | 3.1 | 3.3 | 3.1(FS) → 3.2; 3.2(FS) → 3.3 | 0 días | 1 día | 4 días
3.3 | Priorización de HU | Delivery Manager, PM, Stakeholders | Ordenamiento de historias de usuario según valor, esfuerzo y criticidad para el negocio. | 3.2 | 4.1, 4.2 | 3.2(FS) → 3.3; 3.3(FS) → 4.1,4.2 | 0 días | 2 días | 3 días
4.1 | Arquitectura técnica | Delivery Manager, Solution Architect | Definición de la arquitectura orientada a servicios, infraestructura en Azure y componentes principales. | 3.3 | 4.3, 4.4 | 3.3(FS) → 4.1; 4.1(FS) → 4.3,4.4 | 0 días | 1 día | 4 días
4.2 | Prototipado UI/UX | UI/UX Designer, PM | Creación de wireframes y mockups de las interfaces principales de la aplicación. | 3.3 | 4.3 | 3.3(FS) → 4.2; 4.2(SS) → 4.3 | 1 día | 2 días | 5 días
4.3 | Casos de uso y flujos | Project Manager, Business Analyst | Documentación de diagramas de casos de uso y flujos de interacción de los usuarios con el sistema. | 4.1, 4.2 | 5.1 | 4.1(FS),4.2(SS) → 4.3; 4.3(FS) → 5.1 | 0 días | 1 día | 4 días
4.4 | Seguridad y escalabilidad | Solution Architect, Delivery Manager | Definición de controles de seguridad, gestión de identidades y plan de escalabilidad en la nube. | 4.1 | 5.1 | 4.1(FS) → 4.4; 4.4(FS) → 5.1 | 0 días | 1 día | 3 días
5.1 | Construcción de módulos funcionales | Developers (Backend, Frontend), PM | Desarrollo de los módulos núcleo: autenticación, publicaciones, solicitudes y calificaciones. | 4.3, 4.4 | 5.2, 5.3, 5.4 | 4.3(FS),4.4(FS) → 5.1; 5.1(FS/SS) → 5.2,5.3,5.4 | 0 días | 0 días | 15 días
5.2 | Integración servicios externos | Developers, Solution Architect | Conexión con pasarela de pagos, servicios de geolocalización y notificaciones push. | 5.1 | 5.3 | 5.1(FS) → 5.2; 5.2(FS) → 5.3 | 0 días | 0 días | 5 días
5.3 | Configuración entornos Azure (DEV/QA/PROD) | Delivery Manager, DevOps Engineer | Preparación de entornos de desarrollo, pruebas y producción en Azure. | 5.1,5.2 | 6.1 | 5.1(SS),5.2(FS) → 5.3; 5.3(FS) → 6.1 | 1 día | 2 días | 5 días
5.4 | Pruebas unitarias por componente | QA Engineer, Developers | Verificación individual de cada módulo implementado para asegurar su correcto funcionamiento. | 5.1 | 6.1 | 5.1(SS) → 5.4; 5.4(FS) → 6.1 | 0 días | 1 día | 4 días
6.1 | Pruebas de integración y regresión | QA Engineer, Developers | Validación de la interacción entre los distintos módulos y detección de errores en cambios de versión. | 5.3, 5.4 | 6.2 | 5.3(FS),5.4(FS) → 6.1; 6.1(FS) → 6.2 | 0 días | 0 días | 6 días
6.2 | Pruebas de seguridad (pentesting) | QA, Delivery Manager, Security Specialist | Evaluación de vulnerabilidades mediante pruebas de penetración y cumplimiento de normativas de seguridad. | 6.1 | 6.3 | 6.1(FS) → 6.2; 6.2(FS) → 6.3 | 0 días | 1 día | 3 días
6.3 | UAT (aceptación usuarios) | Business Partner, PM, Stakeholders | Validación de la solución por usuarios clave, asegurando cumplimiento de requisitos y usabilidad. | 6.2 | 7.1 | 6.2(FS) → 6.3; 6.3(FS) → 7.1 | 0 días | 0 días | 4 días
7.1 | Go-Live en producción | Delivery Manager, DevOps | Despliegue oficial de la aplicación en el entorno productivo y habilitación para la comunidad universitaria. | 6.3 | 7.2, 7.3 | 6.3(FS) → 7.1; 7.1(FS) → 7.2,7.3 | 0 días | 0 días | 2 días
7.2 | Monitoreo inicial | Delivery Manager, Infra Engineer | Seguimiento del rendimiento, estabilidad y disponibilidad de la aplicación tras el despliegue. | 7.1 | 8.1 | 7.1(FS) → 7.2; 7.2(FS) → 8.1 | 0 días | 1 día | 2 días
7.3 | Capacitación y manuales | Project Manager, Business Partner, QA | Entrenamiento a usuarios clave y entrega de manuales de usuario y documentación técnica. | 7.1 | 8.1, 8.2, 8.3 | 7.1(FS) → 7.3; 7.3(FS/SS) → 8.1,8.2,8.3 | 1 día | 2 días | 4 días
8.1 | Acta de cierre | Project Manager, Delivery Manager | Formalización del cierre del proyecto con firma de entregables y aceptación del cliente. | 7.2, 7.3 | - | 7.2(FS),7.3(FS) → 8.1 | 0 días | 0 días | 2 días
8.2 | Lecciones aprendidas | PM, Delivery Manager, Business Partner | Registro de aprendizajes, errores y buenas prácticas para futuros proyectos. | 7.3 | - | 7.3(SS) → 8.2 | 1 día | 2 días | 2 días
8.3 | Plan de soporte post-garantía | Delivery Manager, Support Engineer | Definición de las acciones de soporte correctivo, evolutivo y mantenimiento tras la entrega. | 7.3 | - | 7.3(SS) → 8.3 | 1 día | 3 días | 3 días
Identificación de la necesidad y problema
Benchmarking de soluciones
Definición de objetivos estratégicos preliminares
Definición de costos directos
Definición de costos indirectos
Clasificación OPEX / CAPEX
Supuestos financieros preliminares
Entrevistas con stakeholders